ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

303560 пгт. Залегощь

ул. М.Горького, д.22

тел. 2-17-48___________

ПРИКАЗ

5 сентября  2019 г.                                                                           №188

Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования

в Залегощенском районе в 2020 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 ноября 2018 года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 7 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего образования», приказом Департамента образования Орловской области от 21 августа  2019  года №1281  «Об утверждении «дорожных карт» подготовки  к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования в Орловской области в 2020 году»,    в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования в Залегощенском районе  в 2020 году

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Залегощенском районе  в 2020 году (приложение 1).

- Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Залегощенском районе  в 2020 году (приложение 2).

- Руководителям общеобразовательных организаций разработать и утвердить  «дорожные карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в общеобразовательных организациях.

- Главному специалисту отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Гладких Н.Н. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных  организаций.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела                          И.В.Зубова

Приложение 1

к приказу отдела образования,   молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации  Залегощенского района  от __5 сентября  2019г. № _188

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ЗАЛЕГОЩЕНСКОМ РАЙОНЕ В 2020 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году |  |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее-ГИА-9) 2019 года, выявление трудностей и определение путей их решения | август-октябрь 2019 г. | отдел образования, ОО |
| 2. | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференции, семинарах, совещаниях, в том числе: | август 2019 г. | отдел образования |
| 2.1. | Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2019 году | август 2019 г. | отдел образования |
| 2.2. | Рассмотрение на предметных секциях, семинарах, совещаниях результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2019 года, выявление трудностей и определение путей их решения | август 2019 г. | отдел образования |
| 2.3. | Участие в работе межрайонного совещания с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-9 на территории Залегощенского района, руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, ответственными за подготовку к ГИА-9 в ОО: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы». | сентябрь-октябрь 2019 г | отдел образования, ОО |
| 3. | Использование аналитических материалов в работе ОО по подготовке учителей | весь период | # отдел образования, ОО |
| # I I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании: 1) подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения основного периода ГИА 2019 года аттестаты об основном общем образовании; 2) организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2020 году: в сентябре 2019 года; в 2020 году; 3)организация дополнительных занятий по учебным предметам в ОО, в том числе консультации для обучающихся, получивших отметку «2» по результатам ГИА-9 2019 года ( с учётом дополнительного (сентябрьского) периода) | июль-август 2019г. август 2019г. в течение учебного года | # отдел образования, ОО # отдел образования, ОО руководители ОО |
| 2. | Участие в работе постоянно действующего семинара (на базе БУ ОО ДПО «ИРО») для учителей ОО, выпускники которых получили отметку «2» по учебным предметам | весь период 2019-2020 учебного года | # отдел образования, ОО |
| 3. | Мониторинговое исследование определения уровня подготовки обучающихся по читательской грамотности (7 класс) с использованием контекстной информации | в соответствии с планом ОРЦОКО: февраль, март 2020 года | # ОО |
| 4. | Проведение районных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ с целью апробации контрольных измерительных материалов (далее-КИМ) по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее-ФГОС): - по обязательным предметам(9 класс); - по предметам по выбору (9 класс) | ноябрь, декабрь 2019 г март, апрель 2020г | # отдел образования, ОО |
| 5. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | в течение года | # отдел образования |
| 6. | Посещение курсов повышения квалификации учителями-предметниками по подготовке обучающихся к ГИА-9. Работа с ОО с низкими результатами ГИА-9 2019 года: 1)информатика и ИКТ: МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1» 3)география: МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №2» | в течение года | # отдел образования, ОО |
| 7. | Участие: - учителей в работе вебинаров «Технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения»; -учителей-предметников в методических семинарах «Эффективные модели подготовки обучающихся к ГИА-9»; -директоров ОО с аномально низкими результатами ГИА-9 в проблемно-аналитических семинарах «Управление образовательной деятельностью по результатам ГИА». Индивидуальное и коллективное консультирование по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА-9. | в соответствии с планом работы БУ ОО ДПО ОИРО | # отдел образования, ОО |
| 8. | Проведение образовательного аудита в ОО Залегощенского района, более 40% выпускников которых не получили аттестат об основном общем образовании по итогам основного периода проведения ГИА-9 в 2019 году (с количеством выпускников в ОО 5 и более): МБОУ «Ржанопольская основная общеобразовательная школа» | в течение учебного года | # ОРЦОКО |
| 9. | Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным предметам естественно-научного цикла | в течение учебного года | # БУ ОО ДПО ОИРО, ОО |
| 10. | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов Залегощенского района | в течение года | # отдел образования, ОО |
| # I I I. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | # отдел образования |
| 2. | Утверждение персональных составов: |  |  |
| 2.1. | школьных координаторов | сентябрь 2019г. | # ОО |
| 2.2. | муниципальных координаторов | сентябрь 2019г. | # отдел образования |
| 2.3. | инженеров-программистов | сентябрь 2019г. | # отдел образования |
| 2.4. | работников ППЭ: досрочный период; основной период; дополнительный (сентябрьский) период | февраль 2020г. апрель 2020г август 2020г | # отдел образования |
| # IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Распределение средств районного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 в Залегощенском районе (разработка проекта) | Август-октябрь 2019 г. | # отдел образования |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.1. | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ: -досрочный период; -основной период; -дополнительный (сентябрьский) период | апрель-май 2020г. май-июнь 2020г. сентябрь 2019г и 2020г. | # отдел образования, ОО |
| 2.2. | Оснащение: - ППЭ видеонаблюдением; - Средствами подавления сигналов мобильной связи; - Станциями сканирования в штабах ППЭ. - ОО техническими средствами, в том числе микрофонами, для проведения итогового собеседования по русскому языку | апрель- июнь 2020г. до1 февраля 2020г. | # отдел образования, ОО |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2020 году | весь период | отдел образования |
| 2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: |  |  |
| 2.1 | членов предметных комиссий; | весь период | отдел образования |
| 2.2. | Ответственных за проведение ГИА-9 в муниципальных образованиях | ноябрь 2019г.-апрель 2020г | отдел образования |
| 3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА-9: |  |  |
| 3.1 | ответственных за проведение ГИА в общеобразовательных организациях; | весь период | отдел образования |
| 3.2. | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | ноябрь –декабрь 2019г. | отдел образования |
| 3.3. | лиц, привлекаемых к организации и проведении ОГЭ и ГВЭ в ППЭ: -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; | март-май 2020г. март-май 2020г. март-май 2020г. | отдел образования, ОО |
| 3.4. | кандидатов в общественные наблюдатели | по отдельному графику | отдел образования |
| 4. | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9 | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 5. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении районных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Участие учителей ОО Залегощенского района, работающих в 9 классах, в вебинарах, проводимых председателями ПК ГИА-9, по подготовке к сдаче ГИА «Изменение структуры КИМ по новым ФГОС. Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА-9в 2020 году». | Декабрь 2019г Январь 2020г | отдел образования, ОО |
| 2. | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, федеральных издательств | В соответствии с графиком проведения | отдел образования, ОО |
| 3. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-9 2019 года. Обобщение опыта работы ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ГИА-9 (круглые столы, семинары, мастер-классы и т.д.) | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 4. | Участие руководителей РМО в заседаниях предметных секций РУМО по темам: -«Использование оценочных процедур для повышения качества образования по учебному предмету. Методический анализ результатов ГИА-9 2019 года»; -«Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки качества образования образовательных организаций с использованием КИМ ГИА-9» | Октябрь 2019 г-апрель 2020г | отдел образования, ОО |
| 5. | Индивидуальное и коллективное консультирование педагогов по вопросам проектирования системы подготовки обучающихся к ГИА-9 2020 года | Октябрь 2019 г-апрель 2020г | отдел образования, ОО |
| # VII. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль-май 2020г | # отдел образования, ОО |
| 2. | Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку | ноябрь-декабрь 2019 г. | # отдел образования, ОО |
| 3. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов | Апрель-июнь 2020г, сентябрь 2020г | # отдел образования |
| 4. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (далее- с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 4.1. | Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | до 1 февраля 2020г., по мере необходимости | # отдел образования, ОО |
| 4.2 | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 4.3 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 4.4 | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: - наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; - выделение специализированных аудиторий; - оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; - организация специального освещения (наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); - увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; - привлечение ассистентов; - организация ППЭ на дому; - приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением. | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц не прошедших ГИА-9 в 2019 году, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | до 1 января 2020г | отдел образования, ОО |
| 6. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» | по отдельному графику | отдел образования, ОО |
| 7. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» и информатике и ИКТ: |  |  |
| 7.1 | сбор информации о количестве участников ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ | До 1 марта 2020г | отдел образования, ОО |
| 7.2 | информационно-разъяснительная работа с участниками ОГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 8.3 | материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ: - в досрочный период; - в основной период | До 10 апреля 2020г До 15 мая 2020 г | отдел образования, ОО |
| 9. | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 10. | Прием заявлений на участие: - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; в досрочный и основной периоды 2020 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года; | до 29 января 2020г до 19 августа 2019г до 1 марта 2020г до 19 августа 2020г | # ОО |
| 11. | Проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором | в соответствии с расписанием | # отдел образования, ОО |
| 12. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ: - в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; - в досрочный период 2020 года; - в основной период 2020 года; - в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года; | август 2019 г. апрель 2020 г. май 2020 г. август 2020 г. | отдел образования |
| 13. | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) по каждому общеобразовательному предмету | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | отдел образования, ОО |
| # VIII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей МОУО, общеобразовательных организаций, общественности; | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 1.2. | Организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОО региона | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | в течение учебного года | отдел образования, ОО, ППМС-центр |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, участников ГИА-9 инструкций по проведению ГИА-9 | январь-май 2020 г. | отдел образования, ОО |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 5. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА-9 | февраль-май 2020 г. | отдел образования |
| 6. | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 | август 2019 г-июль 2020г | отдел образования, ОО |
| 7. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 8. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-9, их родителям (законным представителям) | в течение учебного года | отдел образования, ОО, ППМС-центр |
| I X.Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании: - сбор информации о выпускниках ОО, не получивших аттестат; - мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2020 году, в том числе с не получившими аттестат; - наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2019 году | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 2. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ: -мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-9; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; -мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий» | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 3. | Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9, в том числе: |  |  |
| 3.1. | Проверка готовности ОО к организации и проведению ГИА-9 | в течение года | отдел образования, ОО |
| 3.2. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: -проверка наличия необходимых документов; -мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) | август 2019 года, март-май, август 2020 года | отдел образования, ОО |
| 3.3. | контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-9: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА-9; - посещение администрацией ОО уроков с целью оказания методической помощи учителям-предметникам, выпускники которых в 2019 году по результатам основного периода проведения ГИА-9 получили отметку «2»; - мониторинг включения в планы работы деятельности РМО, ШМО вопросов подготовки к ГИА-9; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в МОУО, ОО | в течение учебного года | отдел образования, ОО |
| 3.4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности проведения ГИА-9 (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ГИА-9, проверка организации доставки ЭМ, передачи хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | сентябрь 2019 г. март-июль 2020 г., сентябрь 2020 г. | общественные наблюдатели, отдел образования, ОО |
| 3.5. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Залегощенский район для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | весь период | отдел образования, ОО |
| 3.6. | Контроль Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования - основной период: ППЭ-ОГЭ: 11 дней- экзаменов ППЭ-ГВЭ: 2 дня-экзамена - дополнительный (сентябрьский) период: ППЭ-ОГЭ: 7 дней- экзаменов ППЭ-ГВЭ: 2 дня-экзамена | . май-июнь 2020г. сентябрь 2019г, 2020 г | отдел образования |
| X.Этап анализа и разработки предложений |  |  |  |
| 1. | Подготовка предоставление: |  |  |
| 1.1. | Справки о проведении ГИА-9 в Залегощенском районе | июнь 2020 г. | отдел образования |
| 1.2. | Отчетных материалов по анализу результатов ГИА-9 в Залегощенском районе | июнь-август 2020 г. | отдел образования |

Приложение 2

к приказу отдела образования,   молодёжной  политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района

от 5 сентября  2019г. № 188

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в Залегощенском районе в 2020 году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее-ГИА-11) 2019 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  |  |  |  | август-октябрь 2019 г. |  | отдел образования, ОО |
| 2. | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференции, семинарах, совещаниях, в том числе: |  |  |  |  | август 2019 г. |  | отдел образования |
| 2.1. | Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году |  |  |  |  | август 2019 г. |  | отдел образования |
| 2.2. | Рассмотрение на предметных секциях, семинарах, совещаниях результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 2019 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  |  |  |  | август 2019 г. |  | отдел образования |
| 2.3. | Участие в работе межрайонного совещания с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-11 на территории Залегощенского района, руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, ответственными за подготовку к ГИА-11 в ОО: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы». |  |  |  |  | сентябрь-октябрь 2019 г |  | отдел образования, ОО |
| 3. | Использование аналитических материалов в работе ОО по подготовке учителей |  |  |  |  | весь период |  | # отдел образования, ОО |
| # Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа с ОО с аномально низкими результатами ГИА-11 2019 года. Посещение курсов повышения квалификации учителями-предметниками по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2020 со стажировками: 1)обществознание: МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1» |  |  |  |  | октябрь 2019г-апрель 2020г |  | # отдел образования, ОО |
| 2. | Участие: - учителей в работе региональных вебинаров «Технология определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения»; - учителей в методических семинарах «Эффективные модели подготовки обучающихся к ЕГЭ»; -директоров ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ в проблемно-аналитических семинарах «Управление образовательной деятельностью по результатам ГИА»; Индивидуальное и коллективное консультирование по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ЕГЭ. |  |  |  |  | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО ОИРО |  | # отдел образования, ОО |
| 3. | Участие в работе постоянно действующего вебинара «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ-2020» для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам |  |  |  |  | в течение учебного года |  | отдел образования, ОО |
| 4. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК |  |  |  |  | в течение учебного года |  | # отдел образования, ОО |
| 5. | Проведение районных репетиционных экзаменов по обязательным предметам в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей итоговой аттестации |  |  |  |  | ноябрь 2019г март 2020г |  | # отдел образования, ОО |
| 6. | Участие в работе вебинаров, проводимых председателями ПК ЕГЭ с учителями ОО Орловской области, работающими в 11 классах по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2020 года» |  |  |  |  | декабрь 2019г январь 2020 г. |  | # отдел образования, ОО |
| 7. | Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла |  |  |  |  | в течение учебного года |  | # отдел образования, ОО |
| # Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление на утверждение и утверждение персонального состава: - муниципального координатора ГИА-11; - инженеров-программистов, ответственных за формирование РИС ГИА-11; - членов ГЭК - работников ППЭ |  |  |  |  | сентябрь 2019 г. сентябрь 2019 г декабрь 2019 г. февраль 2020 г. |  | # отдел образования |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Распределение средств районного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 в Залегощенском районе (разработка проекта) |  |  | август 2019 года |  | отдел образования |  |
| 2. |  | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ: - основной период |  |  | май-июль 2020 года |  | отдел образования, ОО |  |
| 2.2 |  | Оснащение ППЭ ЕГЭ: 1)видеонаблюдением в режиме онлайн; 2)средствами подавления сигналов мобильной связи 3)резервными станциями печати; 4)резервными станциями сканирования; 5) резервными каналами информационно-коммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 6)сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ; 7)оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»; 8)картриджами для принтеров; 9)бумагой для печати экзаменационных материалов. |  |  | март-июль 2020г в течение учебного года |  | отдел образования |  |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в федеральных и региональных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 |  |  | в течение учебного года |  | отдел образования, ОО |  |
| 2. |  | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-11 в 2020 году |  |  | в течение учебного года |  | отдел образования |  |
| 3. |  | Участие в обучающих семинарах регионального и муниципального уровней: |  |  | по отдельному плану-графику |  | отдел образования |  |
| 4. |  | Обучение лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 (в том числе по применению технологий передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ): |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне |  |  | октябрь-ноябрь 2019 г. |  | отдел образования |  |
| 4.2 |  | муниципальных координаторов ГИА-11 |  |  | ноябрь 2019 г-апрель 2020 г |  | отдел образования |  |
| 4.3 |  | Членов ГЭК |  |  | март-май 2020г |  | отдел образования |  |
| 4.5 |  | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ: руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов |  |  | март-май 2020г |  | отдел образования |  |
| 4.6 |  | кандидатов в общественные наблюдатели |  |  | по отдельному графику |  | отдел образования |  |
| 5. |  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе edu.rustest.ru |  |  | февраль-май 2020г |  | отдел образования, ОО |  |
| VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие учителей ОО Залегощенского района, работающих в 11 классах, в вебинарах, проводимых председателями ПК ЕГЭ, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ -2020». |  |  | январь 2020г |  | отдел образования, ОО |  |
| 2. |  | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, федеральных издательств |  |  | в соответствии с графиком проведения |  | отдел образования, ОО |  |
| 3. |  | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2019 года. Обобщение опыта работы ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер-классы и т.д.) |  |  | в течение учебного года |  | отдел образования, ОО |  |
| 4. |  | Участие руководителей РМО в заседаниях предметных секций РУМО по темам: -«Использование оценочных процедур для повышения качества образования по учебному предмету. Методический анализ результатов ГИА-11 2019 года»; -«Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки качества образования образовательных организаций с использованием КИМ ГИА-11» |  |  | октябрь 2019 г-апрель 2020г |  | отдел образования, ОО |  |
| 5. |  | Индивидуальное и коллективное консультирование педагогов по вопросам проектирования системы подготовки обучающихся к ГИА-9 2020 года |  |  | октябрь 2019 г-апрель 2020г |  | отдел образования, ОО |  |
| 4. |  | Участие педагогов в постоянно действующем вебинаре «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития педагогических кадров» |  |  | декабрь 2019г. |  | отдел образования, ОО |  |
| VII. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  | январь – май 2020 года |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 2. |  | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка рамок металлодетекторов |  | май-июнь 2020г |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 3. |  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  | до 20 ноября 2019 года, по мере необходимости |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 3.2 |  | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов |  | в течение учебного года |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 3.3 |  | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  | в течение учебного года |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 3.5 |  | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 1)наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода на индивидуальной коляске к рабочему месту; 2)выделение специализированных аудиторий; 3)оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4)организация специального освещения (наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5)наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6)приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7)увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8)привлечение ассистентов; 9)организация ППЭ на дому |  | в течение учебного года, по мере необходимости |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 4. |  | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  | до 1 февраля 2020 года |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 4.2 |  | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  | в течение учебного года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 4.3 |  | материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  | до 1 июня 2020 года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 5. |  | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла |  | в течение учебного года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 6. |  | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет |  | до 20 ноября 2019г. до 1 февраля 2020г до 1 февраля 2020 г |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 7. |  | # Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |  | # по отдельному графику |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 8. |  | Прием заявлений на участие в ГИА-11, ЕГЭ: - в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2020 г; - в дополнительный (сентябрьский) период 2020 г. |  |  |  | до 1 февраля 2020г. до 20 августа 2020г. |  | отдел образования, ОО |
| 9. |  | Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: основной период; дополнительный (сентябрьский) период 2020 года |  |  |  | май-июнь 2020г сентябрь 2020 г |  | отдел образования, ОО |
| 10 |  | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности: основной период; |  |  |  | май-июнь 2020г |  | отдел образования, члены ГЭК |
| 11. |  | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | ознакомление участников ГИА-11 с утвержденными результатами ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету: - выпускников текущего года, обучающихся ПОО - в ОО - выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства |  |  |  | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  | отдел образования, ОО |
| 12. |  | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием |  |  |  | в течение учебного года |  | отдел образования, ОО, ППМС-центр |
| # VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности | в течение учебного года |  |  |  |  | отдел образования, ОО, СМИ |
| 1.2. |  | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, образовательных организаций района | в течение учебного года |  |  |  |  | ОО, СМИ |
| 1.3. |  | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: |  |  |  |  |  | отдел образования, СМИ |
|  |  | - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |
|  |  | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО) | не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |  |  |  |  |  |
|  |  | - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления |  |  |  |  |  |
|  |  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |  |  |  |  |
|  |  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | в течение учебного года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 3. |  | Проведение региональных акций: 1) Тренинг «Я успешно сдам ЕГЭ»; 2) «ЕГЭ: готовимся вместе»; 3) «ЕГЭ- мой старт к успеху» | ноябрь 2019 г. февраль 2020 г. апрель 2020 г. |  |  |  |  | отдел образования, ОО, ППМС-центр, выпускники прошлых лет |
| 4. |  | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения), инструкций по проведению итогового сочинения (изложения), | октябрь- ноябрь 2019 года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 5. |  | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | январь-май 2020 года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 6. |  | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | в течение учебного года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7. |  | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | по мере поступления |  |  |  |  | отдел образования |
| 8. |  | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 | в течение учебного года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 9. |  | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2019 года – июль 2020 года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 10. |  | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | август 2019 года – май 2020 года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 11. |  | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям) | весь период |  |  |  |  | отдел образования, ОО, ППМС-центр |
| IX.Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ: - мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-11; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальной и школьных «горячих линий» | в течение учебного года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 2. |  | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО к проведению ГИА-11: - мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; - посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; - мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА-11 в МОУО, в ОО | в течение учебного года |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 3. |  | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11: -наличие необходимых документов; -мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетектора, подавителей сигналов мобильной связи) | в течение учебного года |  |  |  |  | отдел образования |
| 4. |  | Контроль Порядка проведения ГИА-11: - в досрочный период: ППЭ – ЕГЭ: 9 дней-экзаменов; - в основной период: ППЭ - ЕГЭ: 15 дней-экзаменов ППЭ – ГВЭ: 2 дня-экзамена; - в дополнительный (сентябрьский) период ППЭ - ЕГЭ: 1 день-экзамен | март – апрель 2020 года май – июнь 2020 года сентябрь 2020 года |  |  |  |  | отдел образования |
| 5. |  | Сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат | август, октябрь |  |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 6. |  | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ (условия хранения экзаменационных материалов и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки организации экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчётности) | март-июль 2020 года, |  |  |  |  | Члены ГЭК |
| X.Этап анализа и разработки предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка предоставление: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Справки о проведении ГИА-11 в Залегощенском районе | июнь 2020 г. |  |  |  |  | отдел образования |
| 1.2. |  | Отчетных материалов по анализу результатов ГИА-11 в Залегощенском районе | июнь-август 2020 г. |  |  |  |  | отдел образования |